## スケジュール
|  | 担当 | 工数 [h] | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 備考
 | time axis 2014-05-05 to 2015-02-23
サポートプロセス
| 開発環境整備(GitHubなど) | 尾崎・多田
| SSLの利用環境構築 | 多田
| 受入テスト準備 | テストWG
| 受入テスト実施 | テストWG
| CakePHPの学習 | 全員
| javascriptの学習 | 全員
| jQueryの学習 | 全員
マネージメントプロセス
| スケジュール作成 | 多田
| チケットさばく | 多田
システム設計プロセス
| ユースケース作成 | 尾崎
| 画面フロー | 尾崎
| 概構造設計 | 多田
| 概機能設計 | 多田
| データベース設計 | 多田
| 利用するライブラリの決定(PHP/javascript) | 多田
機能実装プロセス
| ユーザー登録＆ログイン機能 |  |  | 2014-06-23: ★システムテストレビュー; 2014-07-28: ★振り返り
| 機能定義 | 多田 | 6
インターフェイス設計
| 画面デザイン(Views) | 永井、山口 | 24
| 制御部(Controller) | 甲斐、勝田 | 24
| データ部(Model) | 甲畑、尾崎 | 24
| 結合評価 | 甲畑、尾崎 | 12
| システムテスト準備 | テストWG | -
| システムテスト実施 | テストWG | -
| 名刺作成機能 |  |  | 2014-08-04: ★システムテストレビュー; 2014-09-01: ★振り返り
| 機能定義 | 永井、勝田 | 12
インターフェイス設計
| 画面デザイン(Views) | 甲畑、山口 | 12
| 制御部(Controller) | 永井、勝田 | 12
| データ部(Model) | 甲斐、尾崎 | 12
| 結合評価 | 甲畑、山口 | 12
| システムテスト準備 | テストWG | -
| システムテスト実施 | テストWG | -
| 名刺渡す機能 |  |  | 2014-09-15: ★システムテストレビュー; 2014-10-13: ★振り返り
| 機能定義 | 永井、尾崎 | 18
インターフェイス設計
| javascript | 甲畑、勝田 | 18
画面デザイン(Views)
| 制御部(Controller) | 永井、尾崎 | 18
| データ部(Model) | 甲斐、山口 | 18
| 結合評価 | 甲斐、山口 | 18
| システムテスト準備 | テストWG | -
| システムテスト実施 | テストWG | -
| 名刺受け取り機能 |  |  | 2014-10-27: ★システムテストレビュー; 2014-11-24: ★振り返り
| 機能定義 | 甲畑、尾崎 | 18
インターフェイス設計
| javascript | 甲斐、勝田 | 18
画面デザイン(Views)
| 制御部(Controller) | 甲畑、尾崎 | 18
| データ部(Model) | 永井、山口 | 18
| 結合評価 | 甲斐、勝田 | 18
| システムテスト準備 | テストWG | -
| システムテスト実施 | テストWG | -
| 名刺表示機能 |  |  | 2014-12-01: ★システムテストレビュー; 2014-12-22: ★振り返り
| 機能定義 | 甲畑、山口 | 12
インターフェイス設計
| javascript | 甲斐、尾崎 | 12
画面デザイン(Views)
| 制御部(Controller) | 甲畑、山口 | 12
| データ部(Model) | 永井、勝田 | 12
| 結合評価 | 永井、勝田 | 12
| システムテスト準備 | テストWG | -
| システムテスト実施 | テストWG | -
3h/week
【ローテーションの考え方】
・機能ごとにペアを変えるが、1人は前の機能と同じ開発項目を実施するようにする
・機能定義とインターフェイス設計は、Controller担当者が実施する
・結合評価は次機能の機能定義と日程が重なるため、空きのあるメンバーで実施
空き日程で
空き日程で

## 進め方
【開発環境】
| 統合環境 | NetBeans
| 構成管理 | GitHub | ドキュメント、ソースなど成果物となるもの
| 情報共有 | Evernote | 勉強の情報、メモなど
| タスク管理 | GitHub(issues)
【動作環境】
サーバーサイド
PHP
CakePHP
MySQL
クライアントサイド
HTML5+css3
javascript
jQuery
【進め方】
始めにユースケースと概設計を行う
機能を５つに分けて、機能ごとの開発を行う
2人ずつのペアで開発を行う(多田は割り振らない)
機能ごとにペアの入れ替えと開発項目のローテンションを行う
機能ごとに機能設計、インターフェイス設計、製造、結合評価、システムテスト(テストWG)を行う
仕様の確認、不具合などはGitHubでIssueを発行する(多田が割り振る)
ユースケースと概設計はテストWGにインプットする
機能ごとの機能設計はテストWGにインプットする
進捗管理は、2週に一回のミーティングでissuesの状況を確認する
【スケジュール】
6月2週まで多田が設計、他メンバーは勉強
【issuesの使い方】

## リソース
機能：
ユーザー登録機能
ログイン機能
名刺作成機能
名刺渡す機能
名刺受け取り機能
名刺表示機能
メンバー：
尾崎
甲斐
山口
永井
甲畑
勝田
多田
サーバーサイド：
| PHP | cakephp
データベース
クライアントサイド：
| HTML+CSS | cakephpのview
| javascript | jQuery, Knockout.js or Angular.js

## Sheet4
環境整備
| GitHub | プロジェクト作成
Collaborator登録
フォルダ定義
label定義
初期issuesの登録
| Evernote | 共有ノートブック作成
共有者登録
タグ定義